## Planilha1
ID | Descrição do risco | Probabilidade (p) | Impacto (i) | Fator de risco | Ação | Como ?
|  | 1 - Baixo | 1 - Baixo | (P) x (i) | -Evitar
|  | 2 - Media | 2 - Media |  | -Mitigar
|  | 3 - Alta | 3 - Alta
1 | Perda dos fundadores que são profissionais chaves | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Treinando MindSet de todos os membros e preparando eles para se acaso ocorrer, se tornarem o "Fundador" dado ao momento.
2 | Perca de equipamentos dos membros , | 2 | 3 | 6 | Evitar | Para diminuir o impacto, atualizaríamos o versionamento do projeto sempre que for modificado no git, para que os integrantes estivessem alinhados para a finalização.
afetando o desenvolvimento futuro do projeto
3 | Problemas de redes e conexão dos funcionarios | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Buscar soluções de conexões alternativas como redes de dados moveis no aparelho celular.
4 | Falta de entrosamento da equipe | 2 | 2 | 4 | Mitigar | • Conversas descontraidas afins de entrosamento
• Ambiente descontraido
• Criar laços de amizade
• Empatia
5 | Produtividade não suficiente para realização das entregas | 2 | 2 | 4 | Evitar | Ter uma boa organização e um bom planejamento, uso da técnica de gerenciamento de tarefas "Fibonacci"
6 | Problemas com a manutenção do tempo em relação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Se comunicar com a equipe sobre os status do desenvolvimento das tarefas designadas, propondo metas para ter uma linha de raciocínio
aos prazos
Impacto
| Alto (3) | 3 |  | 6 |  | 9
| Médio(2) | 2 |  | 4 |  | 6
| Baixo(1) | 1 |  | 2 |  | 3
|  | Pouco Provavel (1) |  | Provável (2) |  | Muito Provável (3)