## Planilha1
Atividade No. 05 - CLASSIFICAÇÃO BACKLOG
Nome do requisito |  | Classificação | Sequencia de execução | Fibonacci
Site |  | Essencial | 1 | 21
Efetuar Cadastro |  | Essencial | 2 | 3
Efetuar Login |  | Essencial | 3 | 3
Grafico de variações |  | Essencial | 4 | 5
Retorno de dados dos sensores (temperatura) |  | Essencial | 5 | 5
Retorno de dados dos sensores (umidade) |  | Essencial | 6 | 5
Alerta de temperatura de risco |  | Essencial | 7 | 13
Alerta de umidade de risco |  | Essencial | 8 | 13
Exibição de dados |  | Importante | 9 | 5
Temperatura máxima e mínima |  | Importante | 10 | 13
Média de temperatura |  | Importante | 11 | 5
Frequência de retorno (1 segundo) |  | Importante | 12 | 5
Limite de informações do gráfico |  | Importante | 13 | 13
Internet |  | Importante | 14 | 8
Banco de dados |  | Essencial | 15 | 13
RA | Nome dos integrantes do grupo
01211036 | Felipe Amorim Reis
01211115 | Rai Jonas de Oliveira Maciel
01211103 | Natacha Santana Miranda Batista
01211042 | Gabriel Agra de Oliveira
01211091 | Mateus Araujo Nascimento
01201118 | Raoann Camara Gonçalves