## Planilha1
ID | Descrição do risco | Probabilidade (p) 1 - Baixo 2 - Media 3 - Alta | Impacto (i) 1 - Baixo 2 - Media 3 - Alta | Fator de risco (P) x (i) | Ação -Evitar -Mitigar | Como ?
1 | Perda dos fundadores que são profissionais chaves | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Treinando MindSet de todos os membros e preparando eles para se acaso ocorrer, se tornarem o "Fundador" dado ao momento.
2 | Perca de equipamentos dos membros , afetando o desenvolvimento futuro do projeto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Para diminuir o impacto, atualizarizamos o versonamento do projeito sempre que for modificado no git, para que os integrantes estivessem alinhados para a finalização.
3 | Problemas de redes e conexão dos funcionarios | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Buscar soluções de conexões alternativas como redes de dados moveis no aparelho celular.
4 | Falta de entrosamento da equipe | 2 | 2 | 4 | Mitigar | • Conversas descontraidas afins de entrosamento • Ambiente descontraido • Criar laços de amizade • Empatia
5 | Produtividade não suficiente para realização das entregas | 2 | 2 | 4 | Evitar | Ter uma boa organização e um bom planejamento, uso da tecnica de gerenciamento de tarefas "fibonacci"
6 | Problemas com a manutenção do tempo em relação aos prazos | 1 | 3 | 3 | Evitar | Se comunicar com a equipe sobre os status do desenvolvimento das tarefas designadas, propondo metas para ter uma linha de raciocínio
Impacto
[7 empty] | Alto (3) | 3 |  | 6 | 9
[7 empty] | Médio(2) | 2 |  | 4 | 6
[7 empty] | Baixo(1) | 1 |  | 2 | 3
[8 empty] | Pouco Provavel (1) |  | Provável (2) | Muito Provável (3)